PAGE  
2

О ходе реализации  и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Ардатовском   муниципальном   районе  на   2016-2021 годы» за 2018 год
Муниципальная программа Ардатовского муниципального района   «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 31.12.2015 № 1233.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 14.06.2016г. №559, от 30.08.2018г № 891 внесены изменения в программу: продлен срок действия программы до 31 декабря 2021 года и увеличен общий объем финансирования программы.

Малый и средний бизнес района – это  389 единиц субъектов предпринимательства (из них малые предприятия 12единиц, микропредприятия 62 единицы, 285 индивидуальных предпринимателей и 30 крестьянских(фермерских) хозяйств).
Малое и среднее предпринимательство постепенно начинает занимать определенное место в экономике  района.  В настоящее время  в этой отрасли занято свыше двух тысяч человек, это 16% от активного населения района.   

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли и общепита. В области промышленности и строительства, сельского хозяйства и бытового обслуживании уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко. 

Основной целью Программы «Развитие  малого и среднего  предпринимательства в Ардатовском   муниципальном   районе  на   2016-2021 годы», далее Программа, является формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в социально-экономическое развитие Ардатовского муниципального района.  
Приоритетными направлениями поддержки малого предпринимательства являются:

-поддержка начинающих предпринимателей, в том числе молодежи и социально-незащищенных групп населения;

-поддержка инновационного бизнеса;

-поддержка малого и среднего предпринимательства в производственной сфере;

-поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве;

-поддержка проектов по развитию сферы бытового обслуживания населения сельской местности;

-поддержка проектов, направленных на возрождение народных промыслов и ремесел в районе.
 Достижение цели предлагается реализовывать на принципах межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Ардатовского муниципального района с органами государственной власти Республики Мордовия, общественными объединениями и некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства.
Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 90,9%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 104,35%. Финансирование программы в 2018 году не осуществлялось. В связи с отсутствием финансирования муниципальной программы уровень реализации программы в 2018 году считается неэффективным.








