Приложение №1 к Распоряжению Главы администрации

 Ардатовского  муниципального района от 27  апреля 2015 года № 68-Р
  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по улучшению предпринимательского климата 
 Ардатовского  муниципального района  Республики Мордовия  на 2015-2017 годы 

	№ п/п 
	Наименование мероприятий 
	Срок исполнения 
	Исполнитель 

	1 
	2 
	3 
	4 

	                                                               1.Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности на территории Ардатовского муниципального района

	1.1
	Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории Ардатовского муниципального района.
	Декабрь 2015г
	Администрация Ардатовского муниципального района



	1.2
	Анализ и совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность, в том числе в части реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнѐрства


	2015 г.
	Администрация Ардатовского муниципального района
Юридический отдел

	1.3
	Подготовка нормативно-правового акта «Об инвестиционном Совете Ардатовского  муниципального района» 
	май  2015г.
	Администрация Ардатовского муниципального района
 Юридический отдел

	1.4
	Принятие комплекса нормативно-правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
	
	Администрация Ардатовского муниципального района

Юридический отдел

	                                                          2.Формирование основных принципов инвестиционной политики, механизмов взаимодействия и организационной 
                                                                                                    схемы управления инвестиционным процессом

	2.1 
	Мониторинг федеральной и региональной нормативной правовой базы по вопросу формирования инвестиционной политики и стимулированию инвестиционной активности 
	2015-2017 гг
	Администрация Ардатовского муниципального района

	2.2
	Изучение и применение передового опыта муниципальных образований других районов в формировании и реализации местной инвестиционной политики 
	2015-2017 гг
	Администрация Ардатовского муниципального района

	2.3
	Проведение заседаний  Инвестиционного Совета Ардатовского муниципального района. 
	ежеквартально 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	2.4
	Проведение заседания комиссии по устранению административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов и развитию предпринимательства 
	ежеквартально 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	           3. Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Ардатовского  муниципального района 

	3.1
	Ежегодное инвестиционное послание Главы Ардатовского муниципального района
	2015-2017 гг
	Глава Администрации Ардатовского муниципального района

	3.2 
	Участие предприятий и организаций Ардатовского муниципального района в работе республиканских тематических выставок, ярмарок, «круглых столов». 
	ежегодно 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	3.3
	Издание рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале Ардатовского  муниципального района.
	2015-2017 гг. 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	3.4
	Создание  инвестиционного атласа, буклета Ардатовского муниципального района, предназначенного для презентации муниципального образования на форумах, публичных мероприятиях, а также для распространения среди потенциальных инвесторов 
	2015-2017 гг
	Администрация Ардатовского муниципального района

	3.5 
	Представление инвестиционного потенциала Ардатовского муниципального района на мероприятиях республиканского, всероссийского уровня, способствующих формированию благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования. 
	2015-2017 гг
	Администрация Ардатовского муниципального района

	4.Создание благоприятной административной среды для инвесторов

	4.1
	Оказание содействия хозяйствующим субъектам в разработке бизнес-планов в приоритетных отраслях экономики (отрасли сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой отрасли, отрасли ЖКХ)
	2015-2017 гг
	Бизнес-инкубатор

	5. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности

	5.1
	Создание специализированного интернет-ресурса Ардатовского муниципального района 
	2015 г.
	Администрация Ардатовского муниципального района

	5.2
	Открытость государственной поддержки инвестиционной деятельности
	2015-2017 гг
	Администрация Ардатовского муниципального района

	5.3 
	Создание и организация доступа к банку данных свободных производственных и непроизводственных помещений хозяйствующих субъектов 
	2015 г. 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	5.4
	Размещение на официальном сайте Ардатовского муниципального района информации по направлению  «Инвестиционная деятельность» 
	ежегодно 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	5.5
	Организация и проведение круглых столов с инициаторами инвестиционных проектов 
	ежегодно 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	5.6 
	Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов 
	постоянно 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	5.7
	Формирование и ведение реестра производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности 
	постоянно 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	5.8
	Формирование базы данных о крупных инвесторах 
	2015-2017 гг. 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	                                  6.Реализация приоритетных направлений и видов инвестиционной деятельности в муниципальном образовании,         инициирование и/или сопровождение отдельных  инвестиционных проектов и программ

	6.1
	Работа с инвесторами. Сопровождение подготовки и реализации инвестиционных проектов, имеющих особое значение для социально-экономического развития Создание условий для устойчивого экономического развития Ардатовского муниципального района


	2015-2017 гг ежегодно
	Администрация Ардатовского муниципального района

	6.2
	Реализация инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическую значимость для района

 
	
	Администрация Ардатовского муниципального района

	6.3
	Реализация перспективных инвестиционных проектов Ардатовского муниципального района. 
	2015-2017 гг. 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	6.4
	Разработка предложений по эффективному использованию муниципальной собственности с использованием привлеченных инвестиций 
	2015-2017 гг. 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	6.5
	Инициирование и сопровождение инвестиционных проектов предприятий и организаций  и программ  Ардатовского  муниципального района. 
	2015-2017 гг. 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	6.6 
	Разработка системы льгот и совершенствование системы стимулирующих мер для участников инвестиционной деятельности 
	2015 г. 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	6.7
	Заключение соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов с кредитными учреждениями, расположенными на территории муниципального образования. 
	ежегодно 
	Администрация Ардатовского муниципального района

	                                                                                                7. Мероприятия, направленные на развитие ведущих отраслей экономики района

	7.1 
	Привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство 
	
	Управление сельского хозяйства Администрации Ардатовского муниципального района.

	7.2
	Привлечение инвесторов в отрасль бытового обслуживания
	
	Отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей Администрации Ардатовского муниципального района.

	8.Поддержка малого и среднего предпринимательства

	8.1
	Разработка и утверждение  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2019 годы»
	декабрь 2015 года
	Отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей Администрации Ардатовского муниципального района

	8.2
	Формирование и ведение Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП
	2015-2017
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ардатовского муниципального района

	8.3
	Формирование и ведение Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП
	2015-2017
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ардатовского муниципального района

	8.4
	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
	2015-2017
	Отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей Администрации Ардатовского муниципального района, МФЦ

	                                                                                                        9. Работа по поиску и первичному привлечению инвесторов

	9.1 
	Взаимодействие с Министерством экономики Республики Мордовия, Министерством торговли и предпринимательства Республики Мордовия, ООО «Корпорацией развития Республики Мордовия» 
	постоянно 
	Зам.главы по строительству, промышленности и транспорту Администрации Ардатовского муниципального района, отдел архитектуры

	9.2
	Разработка инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов 
	постоянно 
	Зам.главы по строительству,промышленности и транспорту Администрации Ардатовского муниципального района, отдел архитектуры

	9.3 
	Обновление материала об инвестиционном потенциале Ардатовского муниципального района. 
	постоянно 
	  МФЦ Администрации Ардатовского муниципального района. 

	9.4
	Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории района 
	постоянно 
	Зам.главы по строительству,промышленности и транспорту Администрации Ардатовского муниципального района, отдел архитектуры

	9.5
	Стимулирование организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Ардатовского муниципального района


	2015-2017 г ежегодно
	Администрация Ардатовского муниципального района, управление финансов

	9.6
	Организация и проведение конкурсов «Лучший инвестор года »


	2015-2017 г ежегодно
	Отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей Администрации Ардатовского муниципального района

	9.7
	Поощрение организаций и индивидуальных предпринимателей, проявляющих инвестиционную активность, повышение статуса инвестора и популяризации инвестиционной деятельности


	2015-2017 г ежегодно
	Администрация Ардатовского муниципального района, управление финансов

	10. Сопровождение инвестиционных проектов

	10.1. 
	Оказание консультационной  помощи  инвесторам 
	постоянно 
	Зам.главы по строительству ,прмышленности и транспорту, отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей Администрации Ардатовского муниципального района.

Юридический отдел Администрации Ардатовского муниципального района. 

Отделы ЖКХ, архитектуры, строительства промышленности и транспорта  администрации Ардатовского  муниципального района. 

Отдел муниципального имущества и земельных отношений Администрации Ардатовского муниципального района. 

Бизнес-Центр. 

	10.2. 
	Организация работы в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории  Ардатовского  муниципального района.
	2015г. 
	Отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей Администрации Ардатовского муниципального района.

Юридический отдел Администрации Ардатовского муниципального района. 

Отделы ЖКХ, архитектуры, строительства промышленности и транспорта  администрации  Ардатовского  муниципального района. 

Отдел муниципального имущества и земельных отношений Администрации Ардатовского муниципального района. 

Бизнес-Центр.


  

