PAGE  
34

	
	Утвержден
Постановлением Главы  Ардатовского муниципального района 
от  «08» ___04____ 2020 г   № _373_                  




Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального района 

за 2019 год

Содержание

	1.Общие сведения о муниципальных программах Ардатовского муниципального района
	3


	2. Сведения  об основных результатах реализации муниципальных программ
	4


	3. Сведения о выполнении расходных обязательств Ардатовского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ
	4


	4.Характеристика итогов реализации муниципальных программ в 2018 году
	5


	4.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2022 годы»
	5


	4.2. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2024 годы»
	6

	4.3. О ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Ардатовского муниципального района до 2025 года»
	11

	
	

	4.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ардатовском муниципальном районе на 2015-2022гг»
	13

	4.5. О ходе реализации муниципальной программы «Жилище» на 2016-2024годы
	14

	4.6. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2022 годы»
	15

	4.7. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ардатовского муниципального района на 2013-2024годы»
	17

	4.8. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2025 годы»
	18

	4.9. О ходе реализации муниципальной программы «Культура» в Ардатовском муниципальном районе на 2019-2024гг»
	21

	4.10. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ардатовском муниципальном районе на 2015-2024гг»
	23

	4.11. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ардатовском муниципальном районе на 2015-2022гг»
	28

	4.12. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2022гг»
	30

	4.13. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2024гг»
	31

	4.14. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2024 гг»
	32

	Заключение 
	33

	Приложение №1
	

	Приложение №2
	

	
	


Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов. 

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ардатовского муниципального района программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ардатовского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 9 ноября 2015 года № 999, на основании данных управления финансов  администрации Ардатовского муниципального района, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период. 

В соответствии с Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района № 1031 от 15.10.2018 года «Об утверждении перечня муниципальных программ Ардатовского муниципального района» на территории Ардатовского муниципального района в 2019 году действовало 14 муниципальных программ:

	1.
	Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2016-2022 годы

	2.
	Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью  на 2016-2024 годы

	3.
	Экономическое развития Ардатовского муниципального района до 2025 года

	
	

	4.
	Развитие муниципальной службы в Ардатовском муниципальном районе на 2015-2022гг

	5.
	«Жилище» на 2016-2024гг

	6.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2022 годы

	7.
	Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025гг

	8.
	Развитие образования на 2016-2025 годы

	9.
	Культура на 2019-2024гг

	10.
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ардатовском муниципальном районе на 2015-2024гг

	11.
	Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ардатовском муниципальном районе на 2015-2022гг;

	12.
	Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2022гг

	13.
	Развитие физической культуры и спорта Ардатовского муниципального района РМ на 2016-2024гг

	14.
	Развитие молодёжной политики Ардатовского муниципального района РМ на 2016-2024гг


Ответственными исполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального района.

2.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ
Основные направления реализации муниципальных программ в 2019 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным программами и стратегии социально-экономического развития Ардатовского муниципального района, утвержденной решением Совета депутатов Ардатовского муниципального района от 28.09.2018 № 98.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Ардатовского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ

  В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Мордовия, бюджета Ардатовского муниципального района, в том числе сведения о кассовом исполнении, а также информацию о фактических расходах бюджета Ардатовского муниципального района (приложение №2). 

Кассовое исполнение муниципальных программ за 2019 год составило 443642,536 тыс. руб. (43,98% к утвержденному объему бюджетных ассигнований), степень достижения целевого значения – 98,02 процентов, уровень эффективности реализации программ 156,85 процентов, таким образом, реализация муниципальных программ в 2019 году имеет высокий уровень эффективности.

4. Характеристика итогов реализации муниципальных программ
 в 2019 году

4.1. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ардатовском   муниципальном   районе на   2016-2022 годы» за 2019 год
Муниципальная программа Ардатовского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 31.12.2015 № 1233.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 14.06.2016г. №559, от 30.08.2018г № 891, от 11.09.2019г. №697 внесены изменения в программу: продлен срок действия программы до 31 декабря 2022 года и увеличен общий объем финансирования программы.

Малый и средний бизнес района – это 363 единицы субъектов предпринимательства (из них малые предприятия 6 единиц, микропредприятия 56 единиц, 274 индивидуальных предпринимателей и                   27 крестьянских(фермерских) хозяйств).
Малое и среднее предпринимательство постепенно начинает занимать определенное место в экономике района.  В настоящее время в этой отрасли занято 1600 человек, это 11,2% от активного населения района.   

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли и общепита. В области промышленности и строительства, сельского хозяйства и бытового обслуживании уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко. 

Основной целью Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ардатовском   муниципальном   районе на   2016-2022 годы», далее Программа, является формирование благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в социально-экономическое развитие Ардатовского муниципального района.  
Приоритетными направлениями поддержки малого предпринимательства являются:

-поддержка начинающих предпринимателей, в том числе молодежи и социально-незащищенных групп населения;

-поддержка инновационного бизнеса;

-поддержка малого и среднего предпринимательства в производственной сфере;

-поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве;

-поддержка проектов по развитию сферы бытового обслуживания населения сельской местности;

-поддержка проектов, направленных на возрождение народных промыслов и ремесел в районе.
 Достижение цели предлагается реализовывать на принципах межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Ардатовского муниципального района с органами государственной власти Республики Мордовия, общественными объединениями и некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства.
Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 83,3%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 95,27%, уровень эффективности реализации программы (56,04%)свидетельствует об удовлетворительном уровне реализации программы.

4.2. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2024гг» за 2018 год    
Программа «Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 31 декабря 2015 года №1235 (с изменениями от 15.03.2016г № 215, от 26.04.2016 №390, от 13.08.2018г №852) и способствует формированию новых направлений в работе органов местного самоуправления по организации профилактики правонарушений среди населения, реализации комплекса мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия.

Финансирование Программы осуществляется в рамках текущего финансирования из бюджета Ардатовского муниципального района и внебюджетных средств.

Охрану общественного порядка на территории Ардатовского муниципального района обеспечивают сотрудники ММО МВД России «Ардатовский» (Справочно в 2019 году было проведено – 319 мероприятий, из них культурных – 130, спортивных- 88, религиозных- 81, общественно-политических - 11. В мероприятиях приняло участие 55889 граждан).   

ММО МВД России «Ардатовский» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами власти Ардатовского муниципального района по вопросам обеспечения правопорядка
По итогам прошедшего года количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось с 50 до 46 (на8,0%), также снизилось число преступлений, совершенных на улице, на 28,2% с 39 до 28.   

В настоящее время продолжается работа по развитию на территории района правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», в части установки видеокамер по контролю за ситуацией в общественных и наиболее криминогенных местах и их дальнейшему интегрированию в рамках КСОБЖ «ИБР», с обязательным выделением необходимого финансирования.  В дежурную часть ММО МВД России «Ардатовский» выведены изображения в режиме онлайн с 19 видеокамер, расположенных на территории г. Ардатов, п. Тургенево и с. Баево. 
 В декабре 2019 года для охраны общественного порядка в местах с массовым пребыванием граждан (городской парк, аллея героев, территории ДЮСШ и т.д.) на базе городского поселения Ардатов создана ДНД «Ардатовская» (руководитель Мундштуков Д.М), также продолжает действовать общественное объединение правоохранительной направленности Ардатовского муниципального района (руководитель Слепцов М.П). 
Одной из острых проблем остается совершение преступлений несовершеннолетними. В 2019 году совершено - 3, (участники 4 несовершеннолетних) удельный вес вырос с 1,2% до 1,6%. 

Сотрудниками ММО МВД России «Ардатовский» проведены беседы с учащимися образовательных учреждений, родителями, населением по проблемным вопросам касающихся несовершеннолетних.

 К административной ответственности привлечено 24 несовершеннолетних и 27 родителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

В течение всего года проводились операции как «Лидер», «Полиция и дети», «Дети России» и др., направленные на профилактику подростковой преступности.  
  Также одной из задач программы профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в муниципальном районе, является профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В 2019 году на территории Ардатовского муниципального района произошло снижение количества преступлений, совершенных лицами ранее судимыми (146-123 снижение на 15,8%), но удельный вес от всех расследованных преступлений выше, чем по РМ и составил 65,1%. С целью предупреждения преступлений лицами, ранее судимыми, применяется такая мера как административный надзор. В 2019 году под адм. надзор попадают 12 ранее судимых (АППГ-18) стоят под административным надзором 20 человек (АППГ-19) –что составляет 63%, в течении отчетного периода на учет по инициативе ОВД было поставлено 7 человека и 1 по инициативе УФСИН. 

С целью профилактики и недопущению повторных преступлений от граждан ранее привлекаемыми к уголовной ответственности ГКУ ЦЗН «Чамзинский» ОСЗН по Ардатовскому району предлагает участие данной категории в программе «Испытывающие трудности в целях поиска подходящей работы» с выплатой материальной поддержки 3 тыс.руб.    

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и форы паспортов безопасности этих объектов (территорий)» проводились мероприятия  по комплексному обследованию на предмет обеспечения антитеррористической безопасности образовательных учреждений.

Основными задачами в 2019-2020 учебном году по организации предупредительно-профилактической работы в области обеспечения антитеррористической безопасности детских образовательных учреждений района является контроль за качеством поступающего в интернет контента запрещенной информации экстремистского характера. 

В течение всего года осуществлялась совершенствование и обновление нормативно-правовой базы в области обеспечение антитеррористической безопасности и противодействия экстремизму и терроризму:

- разработан и утвержден паспорт безопасности в соответствии с новыми требованиями;

- дополнено и утверждено обновленное положение о борьбе с экстремизмом и терроризмом;

- обновлены инструкции по противодействию экстремизму и терроризму;

- разработаны памятки для персонала и обучающихся по правилам поведения в случае возникновения угрозы террористической атаки;

- с руководителями проведено отдельное административное совещание по вопросам безопасности жизнедеятельности образовательного процесса и об усилении мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом;

- во всех классах проведены классные часы, беседы по вопросам безопасного отдыха в праздничные дни.

- проведены инструктажи дежурных администраторов, учителей, вахтеров и обслуживающего персонала по вопросам противодействия экстремизму и терроризму в дни проведения праздничных и массовых мероприятий;

- производится ежедневный осмотр территории и внутренних помещений на предмет обнаружения посторонних предметов, целостность замыкающих устройств

В 2019 году при антитеррористической комиссии муниципального района создана группа по организации и проведению адресной профилактической работы с лицами подверженными влиянию террористической идеологии (постановление от 16.05.2019 г. № 387), с целью организации оперативного информационного реагирования в ситуациях, с проявлением терроризма и экстремизма, подготовки и проведения регулярных просветительских мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Администрацией Ардатовского муниципального района заключено 7 соглашений о порядке взаимодействия между МКУ ЕДДС и службами экстренного реагирования района.

В рамках программы «Безопасный город» администрацией Ардатовского муниципального района на установку видеонаблюдения в черте города Ардатов выделено 54,1 тыс. руб. 

В 2019 году администрацией Ардатовского муниципального района приобретены и установлены кнопки экстренного вызова полиции в 9 дошкольных учреждениях. 

В течение 2019 году проходила подготовка и размещение в районных средствах массовой информации материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, как альтернативы употребления психоактивных веществ; выработку негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака; формирование у молодого поколения чувства патриотизма, активной гражданской позиции.

Эффективной мерой профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью является организация трудовой занятости подростков. Задача Управления образования и образовательных учреждений организовать занятость каждого состоящего на учете в органах профилактики несовершеннолетнего. Особое внимание уделяется этому направлению работы в летний период, когда подростки находятся на каникулах. 

По вопросам трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет с образовательными учреждениями активно взаимодействует Центр занятости населения, в прошедшем году было выделено 250 рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних. В учебно-производственных бригадах образовательных учреждениях было задействовано 1036 ученик.

С целью привлечения учащихся общеобразовательных учреждений к здоровому образу жизни в течение учебного года регулярно учителя физической культуры организуют: «Дни Здоровья», спортивные мероприятия «Веселые старты», «Мой выбор – здоровье», «Спорт превыше всего», «Если хочешь быть здоров», проводилась районная Спартакиада по разным видам спорта (лыжные гонки, полиатлон, волейбол, легкая атлетика, стрит-баскет, мини-футбол, шашки, шахматы и т.д.), первенство района по легкой атлетике, посвященное Всемирному Дню Здоровья, спортивные соревнования по баскетболу.
Во исполнение пунктов протокола № 2 заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Республики Мордовия во всех общеобразовательных учреждениях Ардатовского муниципального района проводились мероприятия: оформление выставки детский рисунков «Огонь – друг, огонь – враг»; конкурс детского и семейного рисунка «Я и огонь»; занятия-беседы «С огнем не шути», «Действия при возникновении пожара»; опыты, показывающие откуда может появиться огонь «Бенгальские огни», «Опасная свеча», «Опасные спички»; творческие выставки для родителей «Пожарная безопасность», «Безопасность детей – наше общее дело»; анкетирование «Экстремальные ситуации»; беседа «Безопасность в вашем доме; «Почему происходят несчастные случаи»; практические занятия по оказанию первой помощи при ожогах; встречи с инспектором госпожнадзора.

Одной из задач в летний период является организация полезной трудовой занятости несовершеннолетних. В 2019 году лагеря труда и отдыха были открыты на базе 5 общеобразовательных учреждений (МБОУ «Баевская СОШ», МБОУ «Редкодубская СОШ», МБОУ «Низовская СОШ», МБОУ «Урусовская СОШ», МБОУ «Тургеневская СОШ»), где было задействовано 150 учащихся. Так же на базе МБОУ «Низовская СОШ» работал трудовой лагерь актива сельских школьников (25 учащихся).

Профильный лагерь для одаренных детей был открыт на базе МБОУ «Кученяевская ООШ» для 20 учащихся.

Актуальность деятельности созданного в 2016 году движения «ЮНАРМИЯ» в настоящее время имеет острую необходимость. Школьные лагеря, по статистическим данным являются самой массовой и доступной формой проведения летнего отдыха детей и исходя из этого на базе МБОУ «Октябрьская СОШ» функционировал лагерь с дневным пребыванием «Юнармейский». Численность участников лагеря 30 человек.

С целью воспитания гражданско-патриотических чувств на базе МБОУ «Ардатовская ООШ» был организован лагерь патриотической направленности «Школа выживания» (20 учащихся).

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения включается работа с родителями учащихся. Традиционными стали родительские собрания, на которых рассматриваются темы: «Безопасность детей», «Зимняя дорога и дети», а также собрания, проводимые в рамках акций, на которых рассмотрены вопросы с родителями-водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Также изготавливаются памятки родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» проводят консультации с родителями по повышению правового сознания, направленного на формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения.

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся ежемесячно осуществлялся сбор и анализ данных о несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих учебные занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины. 

Классные руководители проводят индивидуально-профилактическую работу, диалоги доверия, диспуты, круглые столы, выступают инициаторами встреч родителей и обучающихся с врачами, посещают и проводят беседы с родителями и учащимися на дому.

Согласно учебно-воспитательному плану каждый классный руководитель контролирует внеучебную деятельность «трудных» подростков. Дети данной категории охватываются дополнительным образованием, вовлекаются в деятельность спортивных секций, кружков.

Службой занятости населения также реализуются мероприятия по содействию занятости населения в части трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу, на общественные работы и временные работы для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы).


Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ардатовского муниципального района работает во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики, администрациями городских и сельских поселений, руководителями образовательных, дошкольных, профессиональных организаций Ардатовского района. 

Еженедельно в Ардатовском муниципальном районе, согласно утвержденному графику, проводятся плановые комплексные обследования условий проживания семей, находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

КДН и ЗП Ардатовского муниципального района совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализует системную стратегию, направленную на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, а также на выполнение   требований законодательства Российской Федерации (закона № 120 по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

Степень реализации основных мероприятий Программы выполнены на 88,52%. Степень соответствия использования финансовых средств, запланированному уровню затрат составил 108,2%. Оценка эффективности использования средств составила 81,82%. 

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 197,9%, уровень эффективности реализации программы свидетельствует о высокоэффективности реализации программы (161,9%).

4.3. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Экономическое развитие Ардатовского муниципального района до 2025 года» за 2019 год

Муниципальная программа Ардатовского муниципального района «Экономическое развитие Ардатовского муниципального района до 2025 года» утверждена Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 28.11.2018 № 1177 «Об утверждении муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Экономическое развитие Ардатовского муниципального района до 2025 года» с изменениями от 27.09.2019г №745.

Реализация программы позволит создать условия для долгосрочного устойчивого экономического развития, обеспечить повышение инвестиционной и инновационной привлекательности на основе реализации модели государственно-частного партнерства, активизации частных инвестиций, рост конкурентоспособности экономики за счет модернизации базовых отраслей, развития инновационного сектора, высокотехнологичных производств, человеческого потенциала, увеличение производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства во всех секторах экономики на основе снижения административных барьеров, создать благоприятные условия для роста реальных располагаемых денежных доходов населения и на этой основе повысить качество и уровень жизни населения района.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 132,627 млн. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 10,824 млн.руб, республиканского бюджета Республики Мордовия – 44,256 млн. руб., средств бюджета Ардатовского муниципального района – 4,72 млн. руб, внебюджетных источников –72,827 млн.руб.

В ходе реализации программы продолжается капитальный ремонт гидротехнических сооружений гидроузла на р. Леплей в с. Кученяево, проведен капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в г.Ардатове и пос.Тургенево. Продолжается реализация программы перевооружения ОАО "Ардатовский светотехнический завод".

 Фактическое исполнение составило 48,866 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 8,308 млн.руб, республиканского бюджета Республики Мордовия – 1,629 млн. руб.; средств бюджета Ардатовского муниципального района – 0,098млн. руб, внебюджетных источников – 38,830 млн.руб. 

Степень реализации основных мероприятий Программы выполнены на 82,61%. Степень соответствия использования финансовых средств, запланированному уровню затрат составил 36,8%. Оценка эффективности использования средств составила 224,21%. 

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 104,04%, уровень эффективности реализации программы свидетельствует о высокоэффективности реализации программы (233,26%).

4.4. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Ардатовском муниципальном районе» на 2015 – 2021 годы» за 2018 год

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г №1242.

Постановлением администрации Ардатовского муниципального района от 24.09.2019г №725 внесены изменения в программу: срок действия программы продлен до 31 декабря 2022 года и увеличен общий объем финансирования на 60 тыс. руб., что составило 428,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Ардатовского муниципального района на 428,5 тыс. руб.

Цель муниципальной программы: создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ардатовском муниципальном районе Республики Мордовия.

Задачи муниципальной программы: комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологий управления персоналом, а также взаимосвязь с гражданской службой Республики Мордовия;

- совершенствование организационной структуры муниципальной службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий;

- развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач органов местного самоуправления и их структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

- обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

- осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

- повышение эффективности работы с кадровым резервом;

- развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

- обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 58 тыс. рублей.
Кассовое исполнение мероприятий программы за 2019 год составило 6,587 тыс. рублей (11,3 процентов от предусмотренного финансирования на текущий год).
Всего в рамках выполнения целевой программы в текущем году на повышение квалификации израсходовано 6,587 тыс. рублей, обучено на курсах повышения квалификации, выездных семинарах и других формах краткосрочного профессионального обучения 11 муниципальных служащих. 

В рамках программы реализовывались мероприятия, не требующие финансирования и направленные на развитие нормативного правового и методического обеспечения муниципальной службы в Ардатовском муниципальном районе Республики Мордовия, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 27,78 %. Степень соответствия использования финансовых средств, запланированному уровню затрат составил 11,3 Оценка эффективности использования средств составила 244,59%.

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 62,6%, уровень эффективности реализации программы (153,11%) свидетельствует о высокой эффективности реализации.

4.5. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Жилище на 2016-2024 годы» за 2019 год.

Утверждена Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 25.07.2016г № 668 «Жилище на 2016-2020 годы». Ответственный исполнитель: Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ардатовского муниципального района.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 11.10.2017г. № 994, от 04.09.2018г №910 внесены изменения в программу: срок действия программы продлен до 2024 года.
Основная цель программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Ардатовского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, улучшении жилищных условий детям – сиротам и детям оставшимся без попечения родителей признанных нуждающимися в жилых помещениях, повышение уровня и качества жизни населения.

В рамках программы на 2019 год предусмотрено финансирование в объёме 73,765 млн. руб., в том числе бюджет Российской федерации – 35,837 млн. руб., бюджет Республики Мордовия – 18,019 млн. руб., местный бюджет –1,550 млн. руб., внебюджетных источников –  18,358млн. руб.  Всего по программе освоено 7,068 млн. руб., в том числе: 

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 6,733 млн. руб. (180 кв.м.);

-  обеспечение жилищного строительства земельными участками – 0,335 млн. руб. 

Степень реализации выполнения основных мероприятий 16,7 %, степень соответствия использования финансовых средств запланированному уровню затрат 9,6%, оценка эффективности использования финансовых средств 173,95 %. Уровень эффективности реализации программы составило 197%, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

4.6. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2022 годы» за 2019 год
Утверждена Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 31.12.2015 № 1241 «Об утверждении Муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2020 годы», с изменениями от 04.09.2018г № 900, 27.12.2019г №1016.

Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере района;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами Ардатовского муниципального района.

Задачами Муниципальной программы являются:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- проведение обязательных энергетических обследований по муниципальным учреждениям и предприятиям Ардатовского муниципального района, которые ввели в эксплуатацию или введут в эксплуатацию здания, строения, сооружения, приобретут новую технику, в том числе автомобили, в период действия Муниципальной программы, ведение энергетических паспортов муниципальных учреждений и предприятий Ардатовского муниципального района, прошедших обязательное энергетическое обследование;

- обязательное заключение энергосервисных договоров (контрактов) и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов, включающих в себя условия энергосервисных договоров (контрактов);

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В ходе реализации Муниципальной программы планируется достичь следующих основных результатов:

1) наличие в бюджетных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

2) обеспечение достижения за счет реализации мероприятий Муниципальной программы по повышению энергоэффективности:

снижения энергоемкости валового муниципального продукта на 25%;

снижение суммарной экономии первичной энергии в размере не менее 95 тонн условного топлива;

экономии до 178,3 тысяч рублей бюджетных средств.

Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

        Программные мероприятия не реализованы, но, несмотря на это, общее значение целевых индикаторов выполнено на 109,46%. Это объясняется тем, что в учреждениях проводятся мероприятия по рациональному потреблению энергетических ресурсов. Степень реализации выполнения основных мероприятий 0 %, степень соответствия использования финансовых средств запланированному уровню затрат 0 %, оценка эффективности использования финансовых средств 0 %. Уровень эффективности реализации программы составило 0 %, что свидетельствует о неэффективности реализации программы.

4.7. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2025годы» за 2019 г
Муниципальная программа Ардатовского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020годы» утверждена Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 23 сентября 2015 года № 816.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 25.07.2016г. №671, от 25.08.2016г. №771, от 31.01.2017г №57, от 04.12.2017г №1228, от 04.09.2018г №909, от 30.08.2019 г. № 663 внесены изменения в программу: срок действия программы продлен до 31 декабря 2025года и уменьшен общий объем финансирования на 91773,12 тыс. руб., что составило 42861,57 тыс. руб., в том числе за счёт бюджета РФ на 60201,26 тыс.руб, за счёт бюджета Республики Мордовия на 10333,14 тыс. руб., что составило 35951,21 тыс. руб.

Оценка результативности реализации Программы осуществлена на основе использования системы критериев, которые выступают в качестве объективных показателей, индикаторов.

Мероприятия всеми соисполнителями выполнены в полном объеме от запланированных. 

В ходе реализации программы решались следующие задачи:  
  
обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства;               

повышение эффективности использования земельных ресурсов (земель сельскохозяйственных угодий);        

стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе;                                                 

повышение конкурентоспособности пищевой продукции;    

увеличение объемов товарного производства продукции животноводства и растениеводства;   

дополнительные меры по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельском хозяйстве (поддержка кадрового потенциала)                        

 Реализация мероприятий, направленных на увеличение производства продукции растениеводства.

   В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, наблюдается положительная динамика в развитии сельского хозяйства района, рост производства продукции растениеводства и животноводства, развитие К(Ф)Х и их вклад в развитие основных сфер деятельности района.

    Степень реализации выполнения основных мероприятий 57,14 %, степень соответствия использования финансовых средств запланированному уровню затрат 65,8%, оценка эффективности использования финансовых средств 86,78%. Уровень эффективности реализации программы составило 85,28%, что свидетельствует об эффективности реализации программы.

4.8. О ходе реализации программы Ардатовского муниципального района «Развитие образования» на 2016-2025 годы за 2019 год
Программа Ардатовского муниципального района «Развитие образования» на 2016-2020 годы, утверждена Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 31 декабря 2015 года № 1237. 

Постановлением администрации муниципального района от 27.12.2019 г. № 1017 внесены изменения: срок действия программы продлен до 31 декабря 2025 г. Общий объем финансирования – 2587123,62 тыс. руб., в том числе республиканский бюджет 1933911,6 тыс. руб., бюджет Ардатовского муниципального района 351360,02 тыс. руб.

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации Ардатовского муниципального района.

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, обеспечивающих высокое качество жизни населения. В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития.

В муниципальном образовании Ардатовского района по состоянию на 31 декабря 2019 г. функционировало 24 учреждения: 12 общеобразовательных учреждений (7 – средних общеобразовательных школ, 5 – основных общеобразовательных школ), 9 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей. 

Всего учащихся в МБОУ – 1837 чел., воспитанников в МБДОУ – 878 чел., обучающихся в МБУ ДО – 2460 чел.

Всего в отрасли работает 444 человека. В настоящее время педагогический корпус муниципального образования Ардатовского района насчитывает 273 человека. Высшее профессиональное образование имеют 90% педагогов. Всего имеют квалификационную категорию 54% педагог, из них высшую – 11%, первую – 43%. 

Муниципальная система дошкольного образования составляет 9 учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с контингентом 888 детей дошкольного возраста (275 -от 1 г до 3 лет, 613 - в возрасте от 3 до 7 лет). Три детских сада находятся в городской местности (включительно п.Тургенево) с контингентом 702 ребёнка, в сельской местности с контингентом 186 детей.

Процесс обновления и создания гибкой системы дошкольного образования, удовлетворяющей запросы населения, требует совершенствования непрерывной подготовки педагогических кадров, способных к инновационной деятельности. Всего в системе дошкольного образования Ардатовского муниципального района занято педагогических работников – 95 человек, в том числе 77% от их общего количества - воспитатели, музыкальных работников – 7% инструкторов физической культуры -3%, учителей-логопедов -5 %. 

Повышается образовательный уровень педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений: в 2018 г. количество педагогов с высшим образованием составляло 83%, в 2018 г. – 97%. 

Квалификационные категории имеют 65% педагогов, 100% прохождения курсовой переподготовки педагогами учреждений дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для всех слоёв населения в Ардатовском муниципальном районе реализуется поэтапная программа («Дорожная карта») по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в учреждениях дошкольного образования Ардатовского муниципального района на 2016-2020 г. (постановление Администрации Ардатовского муниципального района от 04.02.2016 г. № 93), которая включает  одно основное направление ликвидации очерёдности на зачисление детей в возрасте 1,5 до 3 лет в дошкольные учреждения. 

Число малокомплектных школ в районе составляет 5 (42 % от общего числа школ). 

В связи с вступлением с 1 сентября 2013 года в законную силу федерального закона «Об образовании в РФ» реализованы неотложные первоочередные мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы образовательных организаций.

Осуществлена реализация федерального государственного стандарта начального общего образования. Более 738 учащихся начальных классов обучаются в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми обществом. На 1 сентября 2019 года на базе общеобразовательных организаций осуществлено внедрение ФГОС в 9 классы основной школы (181 чел.), а также в 2-х учреждениях в пилотном режиме апробируется внедрение ФГОС в 10 классе (47 чел.) 

Кардинально изменен уровень информатизации образования. А это переход на систему автоматизированной информационный системы «Сетевой город. Образование». В 2019 году в МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» продолжает реализацию модели дистанционного обучения с привлечением учащихся сельских малокомплектных учреждений.

На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального закона № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развития дистанционного образования детей – инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в Республики Мордовия» данной категории детей предложены следующие формы получения инклюзивного образования: 

- обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей школьного возраста с нарушениями интеллекта;

- обучение на дому по индивидуальным образовательным программам;

- обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Творческая деятельность в учреждениях дополнительного образования характеризуется хорошими показателями:

Доля педагогов и руководителей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации составляет 100% от плана.

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях (спортивно-массовых мероприятиях) муниципального уровня составляет 95% при плане 100%.

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях (спортивно-массовых мероприятиях) республиканского уровня составляет 40% при плане 50%.

Укомплектованность штатов по учреждениям дополнительного образования в среднем составляет 98%.

В целях обеспечения сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики заболеваний в школах необходимо создать условия для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием. Недостаточный охват обучающихся горячим питанием (93%) во всех возрастных категориях обусловлен в основном низкими технологическими возможностями школьных пищеблоков, которые не всегда позволяют обеспечить горячим питанием всех школьников, отсутствием заинтересованности детей и родителей в получении питания в образовательном учреждении в связи с низким качеством пищи и ограниченным ассортиментом.

Важен переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и программам развития здоровья школьников, реализация которых осуществляется через поэтапное внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Также, в связи с тем, что в 2013 году не было закончено строительство пристроя к МБОУ «Ардатовская СОШ» (фундамент пристроя выстроен, остальные строительно-монтажные работы не велись из-за отсутствия финансирования), в 2019 году данный вопрос был обозначен Управлением образования к решению на уровне Министерства образования Республики Мордовия.

Степень реализации выполнения основных мероприятий 74,27%, степень соответствия запланированному уровню затрат 68,2%, оценка эффективности использования средств 108,91%. Уровень эффективности реализации программы составило 99,71%, что свидетельствует об эффективном уровне реализации программы.
4.9. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Культура» на 2019 – 2024 годы» за 2019 год

Утверждена Постановлением администрации Ардатовского муниципального района от 25.09.2018 г. № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Культура» на 2019-2024 годы»

Общий объем финансирования по программе составляет 110 554,4 тыс. руб., в том числе за счёт бюджета Российской Федерации на 87 414,8 тыс. руб., за счет бюджета Республики Мордовия 20 843,7 тыс. руб., за счет бюджета Ардатовского муниципального района 2332,9 млн. руб. Ответственный исполнитель: директор МБУ «Ардатовский РДК» 
Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

повышение качества жизни населения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества, оказываемых ими муниципальных услуг; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

За 2019 год было проведено ​​​4 249 культурно-массовых мероприятий, их посетило 427 056 человек, на платной основе 27 516 мероприятий, посещение -  27 516 чел. Книговыдача составила – 373 444 экз. книг, читателей – 18 688чел., посещаемость составила – 186 592 чел. Среднемесячная заработная плата работников культуры составила: РДК – 24661,4 руб.

Реализации творческих способностей населения способствуют 152 культурно-досуговых формирований в них занимается 1451чел.; 9 коллективов художественной самодеятельности имеют звание «Народный».  В районе развито волонтёрское движение: в РДК – клуб волонтёров «Открытые сердца» в 2019 году на портале «Я доброволец» зарегистрировано 17 чел.  Волонтёры принимают участие во всех культурно-массовых мероприятиях, помогают ухаживать за памятниками истории и культуры.

 Ежегодно в районе проводятся фестивали, конкурсы и смотры художественной самодеятельности: фестиваль патриотической песни «Афганское эхо», фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!», межрегиональный фестиваль народной песни «Песня – душа народа», фестиваль эстрадной песни «Звездопад 2019», республиканский фестиваль народных промыслов «Урусовские валенки», фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Перезвон талантов». Коллективы художественной самодеятельности района принимали участие во всероссийском фестивале-конкурсе мордовской песни «Од вий», республиканском национально-фольклорном празднике «Сабантуй» (Лямбирский район), всероссийском фестивале русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!» (г. Алатырь), республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше».

Запоминающимся событием 2019 года стал чемпионат по пахоте в с. Горяйновка (Саранский г.о.), коллективы худ. самодеятельности района принимали участие в концертной программе и выставкедекоративно-прикладного творчества. 

В дни летних каникул учреждения культуры проводят большую работу с детьми и подростками в летних оздоровительных лагерях, для детей младшего школьного и дошкольного возраста один раз в неделю проводят детские дискотеки и игровые развлекательные программы.  Для любителей шахмат и шашек ежедневно (кроме понедельника) работает шахматный клуб. Горожане могут проводить свой досуг в к/т «Прогресс», где днём проходят сеансы для детей и подростков, вечером сеансы для взрослых. 

На укрепление материально-технической базы МБУ «Ардатовский РДК» из федерального бюджета выделено 1515,2 тыс. руб.  на оснащение швейной и столярной мастерских и на 500 тыс.  приобретено 2 баяна; софинансирование из районного бюджета составило 1% - 15,2 тыс. руб. 

На комплектование книжных фондов МБУК «Ардатовская ЦРБ им Н.К. Крупской» из федерального бюджета выделено 9,4 тыс. руб. софинансирование из районного бюджета составило 1% - 0,1 тыс. руб. и на подключение к сети Интернет – 192,1 тыс. руб., софинансирование из районного бюджета составило 2,0 тыс. руб.  

В 2019 году было подано 4 заявки на участие в грантовых конкурсах. Получили грант (Фонд Грантов Президента РФ) на проект «Доброе – это прекрасное в действии. Создание передвижного кукольного театра «Куклыне» на сумму 371,1 тыс. руб., софинансирование составило 24,8 тыс. руб. В настоящее время это проект реализовывается.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 2 577,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ардатовского муниципального района –190,1 тыс. руб.

 Фактическое исполнение составило 2 277,9 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Ардатовского муниципального района – 187,1 тыс. руб. 

 Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 50 %. 

Степень соответствия использования финансовых средств, запланированному уровню затрат составил 88,2%. Оценка эффективности использования средств составила 56,66%.

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 99,69%, уровень эффективности реализации программы (56,48%)свидетельствует об удовлетворительном уровне реализации программы.

4.10. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ардатовском муниципальном районе на 2015- 2024 годы» за 2019 год      
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ардатовском муниципальном районе на 2015- 2024 годы» утверждена Постановлением администрации Ардатовского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ардатовском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы» от 13 августа 2018 г. № 851 и способствует формированию новых направлений в работе органов местного самоуправления по организации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ардатовском муниципальном районе.

Финансирование Программы не предусмотрено, в связи с тем, что расходные обязательства, касающиеся противодействия злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту согласно Федеральному закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. не относится к полномочиям местного значения органов местного самоуправления, в связи с чем включение в расходную часть муниципального бюджета на 2020 год финансирования по Муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ардатовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» не предоставляется возможным. 

Исполнители и участники программы являются:

Администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия»; управление образования Администрация Ардатовского муниципального района; образовательные учреждения района; ГБУЗ «Ардатовская ЦРБ»; управление культуры Администрация Ардатовского муниципального района; управление по АПК и ЛПХ Администрации муниципального района; КДН и ЗП Ардатовского муниципального района;

ММО МВД РФ «Ардатовский»; Городские и сельские поселения района; средства массовой информации.

Работа по реализации Программы строится по двум основным направлениям:

- сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления;

- сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Сотрудниками ММО проводится комплекс организационно – практических мер, направленных на выявление несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, организуются рейдовые мероприятия по проверке концентрации мест молодежи, проверки вокзалов, рынков, скверов, парков на предмет выявления фактов потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.  В ходе данных мероприятий сотрудниками ПДН ОВД, совместно с представителями органов здравоохранения, перед несовершеннолетними и их родителями на школьных собраниях, классных часах в образовательных учреждениях были проведены выступления антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни.
В 2019 году были проведены мероприятия по развитию антинаркотического волонтерского движения, по подготовке и повышения квалификации специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью в сфере снижения спроса на наркотики. Были организованы профилактические мероприятия по борьбе с употреблением психоактивных веществ в образовательной среде, направленные на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, также проведены мероприятия по выявлению и пресечению преступлений, связанных с распространением синтетических наркотических средств, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

За истекший 2019 год, на территории ММО МВД России «Ардатовский», зарегистрировано 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преступлений, связанных со сбытом наркотических средств – 2.


За истекший период всего изъято наркотических средств:

- «метилендиоксипоровалерон» 75,5 грамма. 

- «марихуанна» 2487, 81 грамма.



За истекший период в сфере НОН расследовано 6 преступлений. В суд направлено 6 уголовных дел.

   К уголовной ответственности привлечено 8 лиц 

Также было составлено 24 административных протокола по линии НОН (АППГ - 12;): 

- 16 протоколов по ст. 6.9.1 КоАП РФ

- 6 протокола по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ

- 1 протокол по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ

- 1 протокол по ст. 10.5.1  

Сотрудниками ММО МВД России «Ардатовский» проводится на постоянной основе определенная работа по пресечению, выявлению и расследованию преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, проводятся выступления в учебных заведениях, в трудовых коллективах, на сходах граждан на которых доводится уголовная и административная ответственность, связанная с незаконным  оборотом наркотических средств, психотропных веществ, правовые последствия их приобретения, распространения и потребления.

В тесной связи со всеми заинтересованными службами Ардатовского муниципального района по линии противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту работает наркологическая служба ГБУЗ «Ардатовской РБ». Выявленные лица, допускающие немедицинское потребление психоактивных веществ, в установленном порядке берутся на диспансерное наблюдение.

В настоящее время в наркологическом кабинете под наблюдением находятся 10 человек с «синдромом зависимости от употребления наркотических веществ» и 9 человек с диагнозом «употребление психоактивных веществ без признаков зависимости».

Снято с наблюдения: 2 человека с улучшением, 1 – с заключением в места лишения свободы, 1 – со смертью, 1 – с изменением диагноза.

Врач-нарколог ГБУЗ «Ардатовская РБ» оказывает диагностическую, консультативную, лечебную и психопрофилактическую помощь наркологическим больным. В 2019 году зарегистрировано 7129 посещений к врачу, в том числе в связи с заболеванием – 963. Все наркологические больные проходят обследование на ВИЧ-инфекцию и гепатиты. Уклоняющиеся от наблюдения осматриваются с сотрудниками ОВД на дому, приглашаются в наркологический кабинет на обследование. Экспертиза на состояние наркотического опьянения проводится круглосуточно в приемном отделении. В дневное время врачом-наркологом, в ночное – дежурным врачом по графику.

В декабре 2018 года на базе ГБУЗ РНД была проведена переподготовка врачей, по допуску к проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При проведении экспертизы используются экспресс-тесты на несколько показателей, которые имеются в достаточном количестве. За 2019 год проведено 193 экспертизы, в 5 случаях было выявлено наркотическое опьянение.

С врачами общелечебной сети и с врачами педиатрами проводятся занятия по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических веществ. С фельдшерами ФП также проводятся занятия, целью которых является ранняя диагностика характерных симптомов у лиц, находящихся в наркотическом опьянении. Совместно с работниками ИДН, РОО регулярно проводятся мероприятия в учебно-образовательных учреждениях города и района по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, ведется санитарно-просветительная работа среди жителей района путем проведения лекций, публикации статей в районной газете, бесед, выпуска санбюллетеней.

В Чамзинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Мордовия (по обслуживанию Ардатовского района) в настоящее время на учете состоит 15 человек осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В отношении 5 осужденных приговором суда возложена обязанность прохождения курса лечения от наркомании. 3 осужденных из числа лиц, состоявших и состоящих на учете, совершили повторные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. С осужденными, как указанной категории лиц, так и с другими категориями осужденных постоянно проводится профилактическая работа. Лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, совместно с сотрудниками полиции проверяются как по месту жительства, так и по месту работы. В отношении лиц, со стороны которых допускаются нарушения условий отбывания наказания, в адрес Ардатовского районного суда РМ направляются представления с целью принятия мер воздействия (продления испытательного срока условного осуждения, дополнении обязанностей, отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда).

Также совместно с другими государственными органами и учреждениями проводятся мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей состоящих на учете. Совместно с врачом-наркологом ГБУЗ «Ардатовская РБ» проводятся профилактические беседы и ведется совместный контроль за прохождением курса лечения от наркомании указанными лицами при возложении данной обязанности приговором суда.

В общеобразовательных учреждениях Ардатовского муниципального района совместно с органами и учреждениями социального обслуживания населения, системы здравоохранения с обучающимися, педагогическим составом, родительской общественностью в целях профилактики проводятся такие оперативно-профилактические мероприятия как: «Шанс», «Без наркотиков» - выявление наркомании среди несовершеннолетних, «Ответственность родителей за воспитание своих детей» - родительские собрания, «Все краски творчества против наркотиков» - конкурс рисунков, «Сделай выбор» - конкурс творческих работ, «Право на жизнь» - конкурс антинаркотических проектов детей, Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Социально-психологическое тестирование лиц обучающихся в общеобразовательных учреждениях» - анонимное психологическое тестирование.

В средне специальных образовательных учреждениях Ардатовского муниципального района также проводятся на постоянной основе профилактическая работа по противодействию злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту, а именно: проводятся тематические линейки, классным руководителям с целью изучения со студентами предоставляются раздаточные материалы – буклеты и информационные листы, в рамках акции были организованы просмотры видеороликов «Без наркотиков! Детям смотреть и слушать!», «Уроки трезвости» с дальнейшим опросом и обсуждением данной проблемы. Ежегодно проводится тестирование всех студентов, организованное Министерством образования. Студенты активно участвуют в написании эссе для участия в Республиканском заочном антинаркотическом конкурсе творческих работ среди студентов СПОУ РМ «Профобразование – территория без наркотиков» где студент 4 курса ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского» занял 3 место. Осуществляется активное привлечение несовершеннолетних студентов, состоящих на различных профилактических учетах, к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.

Среди несовершеннолетних, состоящих на учетах в ПДН ММО МВД России «Ардатовский» и КДН и ЗП Ардатовского муниципального района имеется один подросток, относящийся к категории детей-сирот. Материал в отношении него рассматривался на заседании КДН и ЗП Ковылкинского района РМ в 2016 году, в декабре 2018 года повторно рассматривался на КДН и ЗП Ардатовского муниципального района и был признан как находящийся в социально-опасном положении. В отношении данного подростка разработан план ИПР, согласно которому ведутся профилактические мероприятия. 

Также среди семей, состоящих на учете в КДН и ЗП Ардатовского муниципального района как находящиеся в социально-опасном положении, имеются две семьи, где родители привлекались к ответственности в сфере незаконного сбыта наркотических средств. Совместно с представителями уголовно-исполнительной инспекции, ММО МВД России «Ардатовский, представителями органа опеки и попечительства администрации Ардатовского района согласно плану осуществляются выезды по месту жительства в данные семьи, проводятся профилактические беседы, проверяются жилищно-бытовые условия проживания, составляются справки. 

В 2018 году органом опеки и попечительства администрации Ардатовского муниципального района в Ардатовский районный суд было представлено одно исковое заявление об ограничении в родительских правах в отношении двух родителей, по причине незаконного оборота и употребления наркотических средств, которое было удовлетворено. В ходе работы с данной семьей один родитель был восстановлен в родительских правах решением Ардатовского районного суда. По итогам 2019 года подобных исковых заявлений в суд представлено не было.

Среди несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в замещающих семьях на территории Ардатовского муниципального района, а также опекунов и приемных родителей, которые привлекались к ответственности за незаконный оборот и употребление наркотических, психотропных и одурманивающих средств, выявлено не было.

КДН и ЗП Ардатовского района совместно с Управлением образования администрации Ардатовского муниципального района на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений с приглашением представителей органов систем профилактики проводятся общешкольные родительские собрания, дни правовой помощи, на которых заслушивается информация по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ как среди несовершеннолетних, так среди взрослого населения.

Значимые вопросы выносятся на рассмотрение заседаний Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Ардатовского муниципального района, заседания которой проводятся согласно утвержденному плану на текущий год.

Степень реализации основных мероприятий составила 87,5 %.  Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2019 год 48,42%, что свидетельствует о неэффективности реализации программы.

4.11. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ардатовском муниципальном районе» на 2015 – 2022 годы» за 2019 год.

           Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ардатовском муниципальном районе» на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия от 18 ноября 2015 г №1042 А.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 29.08.2017г. №877, от 30.08.2018г №892, от 24.12.2019г №1014 внесены изменения в программу: срок действия программы продлен до 31 декабря 2022 года и увеличен общий объем финансирования на 3880 тыс. руб., что составило 30409,8 тыс. руб.

Ответственный исполнитель: управление финансов администрации Ардатовского муниципального района.

Достижение целей программы - Проведение эффективной политики в области управления   муниципальными   финансами возможно за счёт достижения целевых индикаторов и реализации мероприятий программы: 

- Совершенствование бюджетных прогнозов, развитие системы бюджетного планирования.

- Наращивание доходного потенциала, оптимизация расходов;

 - Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;         

- Формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов.

 По результатам оценки объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 4552,4 тыс. рублей или 124,2 процентов от планового значения (по плану 3664 тыс. рублей). 

Общая эффективность реализации Программы составила 80,49 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы (более 80 процентов). 

Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих целевых индикаторов:

      1.Доля бюджетных расходов бюджета Ардатовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Ардатовского муниципального района 

      2.Отклонение исполнения бюджета Ардатовского муниципального района по расходам к утвержденному уровню

     3.Отклонение исполнения бюджета Ардатовского муниципального района по доходам к утвержденному уровню

     4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта  бюджета Ардатовского  муниципального района        

     5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Ардатовского муниципального района.
       6. Доля населения, удовлетворенного качеством оказываемых муниципальных (муниципальных) услуг (оценка удовлетворительно и выше).

      7. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ардатовского муниципального района (по отношению к предыдущему году).

     8. Соблюдение органами местного самоуправления норм бюджетного законодательства Российской Федерации при подготовке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

4.12.  О ходе реализации муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2022 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания в Ардатовском муниципальном районе на 2016-2022 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Ардатовского муниципального района от 30 декабря 2015 года №1228.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 25.09.2019г. № 742 внесены изменения в программу: срок действия программы продлен до 31 декабря 2022 года и увеличен общий объем финансирования на 13789,421 тыс. руб., что составило 376684,259 тыс. руб., в том числе за счёт бюджета Российской Федерации на 5910,23 тыс. руб, что составило 171978,77 тыс. руб,  бюджет Республики Мордовия составил 132319,25 тыс. руб., бюджет Ардатовского муниципального района составил 67040,33 тыс. руб., за счёт внебюджетных источников составил 5345,9 тыс.руб.

Цели программы: 

- Комплексное развитие транспорта Ардатовского муниципального района Республики Мордовия для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Ардатовского муниципального района в транспортных услугах, обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог.

Задачи программы: 

- Полное и эффективное удовлетворение потребностей населения Ардатовского муниципального района в пассажирских перевозках.

- Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Ардатовского муниципального района района.

На реализацию программы в 2019 году предусмотрено 105498,08 тыс.руб, в т.ч. за счёт бюджета Российской Федерации – 44672,98 тыс.руб, за счёт бюджета Республики Мордовия – 46323,1 млн.руб, бюджета муниципального образования - 14189 тыс.руб., прочих источников – 313 тыс.руб.

В 2019 году для увеличения транспортным обслуживанием населения муниципального района ООО «Ардатовским АТП» был приобретен автобус –ПАЗ 32054, проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева, ремонт автомобильной дороги проезд от ул.Пожарского до ул. Гражданская в г. Ардатов, проведены работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений с учетом сезона года на всем протяжении дорог по всем ее элементам и сооружениям.
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось в рамках средств бюджета Республики Мордовия, местного бюджета и внебюджетных источников. 
Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 11,43 %. Уровень финансирования реализации мероприятий Программы – 8,3%. Оценка эффективности использования бюджетных средств 136,9 %. Уровень эффективности реализации программы 70,91%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне реализации программы.
4.13. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Ардатовском муниципальном районе» на 2016 – 2024 годы» за 2019 год.

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г №1240, с изменениями от 23.03.2016 г №246, 25.09.2018г №970, 27.12.2019г № 1019.

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Ардатовского муниципального района.

Целью программы является создание условий для максимального вовлечения населения Ардатовского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом.

Достижение целей программы возможно за счёт решения перечня задач:

 - Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Ардатовского муниципального района;

- Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей и других учреждениях физкультурно-спортивной направленности.

На реализацию программы в 2019 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено 139963,5 тыс. рублей. Средства освоены в объеме – 1251,07 тыс.руб. и были направлены на проведение спортивных мероприятий, спартакиад для детей с ограниченными возможностями и инвалидов, проведение районных спартакиад, на обеспечение участия спортсменов района во Всероссийских, зональных, республиканских и других соревнованиях, приобретено оборудование и спортивный инвентарь.                                                                

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 35,71 %. Степень соответствия использования финансовых средств, запланированному уровню затрат составил 0,9 %. Оценка эффективности использования средств составила 3995,54%.

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 100,15%, уровень эффективности реализации программы (4001,46%) свидетельствует о высоком уровне реализации программы.

4.14. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ардатовского муниципального района «Развитие молодёжной политики в Ардатовском муниципальном районе» на 2016 – 2024 годы» за 2019 год.

Муниципальная целевая программа «Развитие молодёжной политики Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г №1239, с изменениями от 23.03.2016 г №247, от 25.09.2018 г №971, от 27.12.2019г №1020.

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Ардатовского муниципального района.

Целью программы является создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.
На реализацию программы в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 91,6 тыс. рублей, средства освоены в объеме – 11,8 тыс. руб.
Средства были направлены:
- на участие в профильной смене «Ученическое самоуправление» (3 уч.);

- участие в республиканской поисково-краеведческой экспедиции «Память» (3уч.);

- участие в республиканском слете РДШ «В движении», смена «Юные кулибины» (2 уч.);

- участие в деловом форуме «Новый бизнес» (6 участ);

- участие в республиканском конкурсе «Лучший поисковый отряд Мордовии - 2019» (2 уч.);

- участие в молодёжном инновационном конвенте РМ (7 уч.);

- участие в финале ежегодного чемпионата «Что? Где? Когда?» среди школьников РМ (2 команды);

- участие в кустовом фестивале по робототехнике среди школьников РМ (4 уч.);

- участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»;

- участие в республиканском конкурсе «Лучший поисковик года Мордовии 2019» (1 уч.);

- участие в республиканском конкурсе «Волонтер года» (2 уч.)

- участие в республиканском поисковом форуме – семинаре «Молодёжь против фальсификации истории» (5 уч.)

- участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» (6 семей)

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %. Степень соответствия использования финансовых средств, запланированному уровню затрат составил 100 %. Оценка эффективности использования средств составила 100%.

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 100%, уровень эффективности реализации программы (100%)свидетельствует об эффективном уровне реализации программы.

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год:
Из 14 муниципальных программ 5 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы, 4 программы признаны эффективными, 3 программа имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программ, 2 программы признаны неэффективными. 

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля. 

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения. 

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Ардатовского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций. 

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки: 

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы; 

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо: 

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии с Постановлением Администрации Ардатовского муниципального района от 09 ноября 2015 года № 999 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ.










