РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    __________________________________________________

«_12_»      10_        2020 г.		       г. Ардатов                                                    № __813_____

Об организации проектной деятельности в администрации

Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Правительства Республики Мордовия от 05.11.2019 года №761-Р, администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые:

# 1.1. Положение об организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

# 1.2. Состав муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

# 1.3.Положение о муниципальном проектном офисе по организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

# 1.4. Функциональную структуру управления проектной деятельностью в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

# 4. Определить ответственным структурным подразделением по вопросам внедрения проектной деятельности в администрации района Комитет социально-экономического анализа администрации Ардатовского муниципального района.

# 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.Зам. главы Ардатовского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи, начальника отдела по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса - Забелина Д.В.

# 6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ардатовского

муниципального района            					А.Н.Антипов

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

Ардатовского муниципального района

от _______2020 г.  №___

Положение

об организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

2. В соответствии с настоящим Положением администрация Ардатовского муниципального района Республики Мордовия принимает непосредственное и опосредственное участие в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее Указ) а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;

«федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;

«региональный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Республики Мордовия, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Республики Мордовия;

«непосредственное участие в реализации проекта» - выполнение в качестве исполнителей конкретных мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в части их касающейся;

«опосредственное участие в реализации проекта» — участие в реализации мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в качестве соисполнителей;

«проектная деятельность» - деятельность, осуществляемая в целях реализации региональных проектов, выполнения мероприятий, направленных на достижение ключевых точек проекта и значений целевых показателей;

«проектный офис» - постоянно действующий орган, осуществляющий общую координацию реализации региональных проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности;

«проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели и уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

«мероприятие проекта» - имеющий сроки начала и окончания комплекс связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта;

«контрольная точка проекта» - значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта и имеющее срок окончания;

«мониторинг проектной деятельности» - систематический сбор информации и ее анализ, с целью прогнозирования и оценки хода реализации проекта.

4. Взаимодействие администрации Ардатовского муниципального района с органами исполнительной власти Республики Мордовия при реализации регионального проекта, включая мониторинг выполнения мероприятий, реализуемых на территории района, определяется на основании соглашения между руководителем регионального проекта и Главой Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

2. Организация проектной деятельности в администрации

Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

5. В целях организации и осуществления проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия формируется структура управления проектной деятельностью, предусматривающая создание Проектного офиса.

6. Проектный офис возглавляет Глава Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

7. В состав Проектного офиса включаются заместители Главы Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, ответственные за достижение целевых показателей в соответствующей сфере, а также руководители учреждений и структурных подразделений администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

8. За Главой Ардатовского муниципального района Республики Мордовия и его заместителями закрепляется персональная ответственность за выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов.

# 9. Ответственность за организацию и осуществление проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, а также за общую координацию реализации региональных проектов, закрепляется за и.о. Зам. главы Ардатовского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи, начальника отдела по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

10. Ответственным структурным подразделением по вопросам внедрения проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия является Комитет социально-экономического анализа администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

11. Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, утверждаемой настоящим постановлением.

3. Мониторинг реализации региональных проектов

12. В целях мониторинга реализации региональных проектов в Ардатовском муниципальном районе Республики Мордовия формируется План мероприятий, направленный на достижение показателей региональных проектов (далее - План), в которых район принимает участие.

13. В ходе реализации Плана формируются ежеквартальные и ежегодные отчёты, которые включают информацию о фактических (оценочных) значениях достижения показателей, закреплённых за районом.

14. Подготовка отчёта осуществляется по состоянию на последнее число отчётного периода по форме, разработанной руководителем регионального проекта Республики Мордовия.

15. Подготовленные отчёты рассматриваются на заседаниях Проектного офиса и направляются руководителям региональных проектов.

16. Глава Ардатовского муниципального района Республики Мордовия и его заместители несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, отражённой в отчёте, его своевременную подготовку и направление в отраслевой исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ардатовского муниципального района

от _______2020 г.  №___

Состав

муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (далее - Проектный офис)

| Антипов Александр Николаевич | - Глава Ардатовского муниципального района, руководитель Проектного офиса; |
| --- | --- |
| Забелин Дмитрий Владимирович | - И. о. зам. Главы Ардатовского муниципального района по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ и связи, начальник отдела по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, заместитель руководителя Проектного офиса; |
| Пластун Любовь Владимировна | - Председатель Комитета социально-экономического анализа администрации Ардатовского муниципального района, секретарь Проектного офиса; |
| Тепайкина Ирина Александровна | – Заместитель главы - начальник управления финансов администрации Ардатовского муниципального района; |
| Еремина Наталья Викторовна | - Заместитель главы Ардатовского муниципального района по социальным вопросам; |
| Тепайкин Сергей Андреевич | - Заместитель главы - начальник управления по АПК и ЛПХ администрации Ардатовского муниципального района; |
| Кабачева Светлана Петровна | - Начальник отдела торговли администрации Ардатовского муниципального района; |
| Лисина Лариса Борисовна | - Заместитель управления образования администрации Ардатовского муниципального района; |
| Юртанова Елена Николаевна | - Директор МБУ «Ардатовский РДК» (по согласованию); |
| Бутузов Дмитрий Геннадьевич | - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Ардатовского муниципального района; |
| Козлов Андрей Вениаминович | - Глава администрации городского поселения Ардатов (по согласованию); |
| Васюшкин Александр Николаевич | - Начальник отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Ардатовского муниципального района; |
| Лидяева Татьяна Николаевна | - Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ардатовского муниципального района; |
| Гаврилова Ольга Сергеевна | - начальник юридического отдела администрации Ардатовского муниципального района; |
| Трофимов Виктор Михайлович | - главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Ардатовская МБ» (по согласованию); |
| Ермолаева Людмила Павловна | - Зам.директора - начальник отдела содействия занятости населения по Ардатовскому району (ГКУ РМ «ЦЗН Чамзинский») (по согласованию); |
| Щуркина Светлана Михайловна | - Директор ГКУ «Соцзащита населения по Ардатовскому муниципальному району» (по согласованию); |
| Аверьянов Иван Васильевич | - Глава администрации Тургеневского городского поселения (по согласованию). |

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

Ардатовского муниципального района

от _______2020 г.  №___

Положение

о муниципальном проектном офисе по организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (далее - Положение)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок образования и функционирования муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (далее - Проектный офис).

2. Проектный офис осуществляет общую координацию реализации региональных проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности.

3. В своей деятельности муниципальный проектный офис руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, а также настоящим Положением.

4. Проектный офис образуется при Главе Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

5. Проектный офис утверждается постановлением администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия в соответствии с настоящим Положением.

2. Функции Проектного офиса

6. Проектный офис осуществляет следующие функции:

1) осуществляет общую координацию реализации региональных проектов на муниципальном уровне;

2) оказывает консультационное содействие команде проекта;

3) обеспечивает мониторинг реализации проектов;

4) координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;

5) исполняет иные функции в пределах своей компетенции.

3. Права Проектного офиса

7. В целях осуществления своей деятельности Проектный офис вправе: запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления, учреждений и организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию Проектного офиса; взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления муниципальных образований, учреждениями и организациями по вопросам реализации региональных проектов.

4. Организация работы Проектного офиса

8. В состав Проектного офиса входят руководитель Проектного офиса, его заместитель, секретарь и иные члены. Руководителем Проектного офиса является Глава Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

9. Руководитель Проектного офиса: обеспечивает выполнение возложенных на Проектный офис функций; дает поручения заместителю руководителя Проектного офиса, секретарю Проектного офиса и членам Проектного офиса.

10. Заместитель руководителя Проектного офиса: исполняет обязанности руководителя Проектного офиса по его поручению; решает текущие вопросы деятельности Проектного офиса.

11. Секретарь Проектного офиса: осуществляет подготовку к совещаниям Проектного офиса; обеспечивает проведение заседаний Проектного офиса в установленный срок; оформляет протоколы заседаний Проектного офиса, а также информационные материалы для руководителя, заместителя и членов Проектного офиса; обеспечивает хранение протоколов заседаний Проектного офиса.

12. Члены Проектного офиса: принимают участие в заседаниях Проектного офиса; выступают с информацией на заседаниях Проектного офиса; голосуют при принятии решений; выполняют поручения руководителя Проектного офиса.

13. Основной формой деятельности Проектного офиса является совещание.

14. Совещание Проектного офиса ведет руководитель Проектного офиса либо, по его поручению, заместитель руководителя Проектного офиса. Руководитель Проектного офиса вправе поручить вести совещание Проектного офиса одному из членов Проектного офиса.

15. Совещания Проектного офиса проводятся по мере необходимости.

16. Заседание Проектного офиса считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Проектного офиса.

17. Решения Проектного офиса принимаются простым большинством голосов присутствующих на совещании членов Проектного офиса. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на совещании Проектного офиса.

18. Решения, принятые по итогам совещаний Проектного офиса, оформляются протоколами. Протоколы подписываются председательствующим на совещании и секретарем Проектного офиса.

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

Ардатовского муниципального района

от _______2020 г.  №___

Функциональная структура управления проектной деятельностью в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

Функциональная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

а) постоянный орган управления проектной деятельностью -муниципальный проектный офис;

б) временный орган управления проектной деятельностью - команда проекта, в которую входят специалисты, ответственные за реализацию блоков мероприятий проекта, специалисты, ответственные за реализацию входящих в блоки мероприятий проекта отдельных мероприятий проекта.

Муниципальный проектный офис является постоянно действующим органом управления проектной деятельностью.

Муниципальный проектный офис: запрашивает у органов местного -самоуправления, организаций и учреждений района информацию по вопросам реализации региональных проектов; сопровождает реализацию проекта на всех этапах его жизненного цикла; оказывает консультационное содействие команде проекта; обеспечивает мониторинг реализации проектов; инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений кураторов и руководителей проектов.

Команда проекта утверждается Проектным офисом и может формироваться в целях реализации одного или нескольких региональных проектов.

Команда проекта оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта; оценивает эффективность и результативность деятельности команды проекта; осуществляет управление реализацией проекта; обеспечивает достижение показателей проекта в соответствии с контрольными точками, предусмотренными планом проекта; осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности команды проекта, а также поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между членами команды проекта; выполняют отдельные мероприятия проекта.