Протокол № 1

Заседания муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

4 декабря 2020 года

Место проведения:

Здание Администрации

Ардатовского муниципального района

Заседание провел Глава Ардатовского муниципального района Антипов А.Н – председатель проектного офиса в Ардатовском муниципальном районе РМ.

Повестка дня:

- О ходе выполнения реализации национальных проектов на территории Ардатовского муниципального района за отчетный 2020 год.

- Прогноз национальных проектов на 2021 год.

По первому вопросу выступила Председатель Комитета социально-экономического анализа администрации Ардатовского муниципального района Пластун Л.В.

Она рассказала о ходе реализации национальных проектов за 2020 год.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2020 году предполагается участие Ардатовского муниципального района в реализации 9 проектов из 12.

1.Демография.

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом» (кратко «Спорт-норма жизни») предусматривает в 2020 году строительство площадки ГТО в г.Ардатов стоимостью 2,4 млн.рублей. Площадка установлена-2,4 млн.рублей 100%.

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».

Завершается строительство спального корпуса в ГБСУ СОССЗН РМ " Ардатовский психоневрологический интернат".

Сметная стоимость – 83,8 млн.рублей, площадь 700 кв.м. Освоено 84,2 млн.рублей. 100%.

4.Жилье и городская среда.

Завершено благоустройство дворовых территорий в городе Ардатов и поселке Тургенево по Программе комфортная городская среда – 2,4 млн.рублей. Освоено 2,4 млн.рублей 100%.

Город Ардатов-1,366 млн.рублей, благоустройство 4 дворовых территорий; пос.Тургенево- 1,076 млн.рублей, благоустройство 2 дворовых территорий.

Общественные территории- благоустройство парка в г.Ардатов -19,2 млн.рублей 19,2 млн.рублей 100%.

3.Образование.

1.Завершается строительство детского сада на 250 мест в г.Ардатов. Сметная стоимость 78,3 млн.рублей, освоено 60,5млн.рублей, 90 %.

Дата завершения контракта 25.12.2020 года.

2.Точка роста МБОУ «Низовская СОШ»- 1139,255;

точка роста МБОУ «Баевская СОШ» -   1139,255;

точка роста МБОУ «Ардатовская ООШ»-1139,255;

Итого:                                                  3417,8    3417,8   100%

3.Цифровая образовательная среда -4,2 млн.рублей

Ардатовская СОШ –

Тургеневская СОШ

Приобретено интерактивное оборудование.

6.Безопасные и качественные дороги.

Завершается строительство дороги Ардатов-с.Редкодубье-с.Михайловка км4+450-10+300 в Ардатовском муниципальном районе, сметная стоимость 91,5 млн.рублей, освоено 91,4 млн.рублей 100 %.Акт выполненных работ подписан 19.11.2020 года.

2.Здравоохранение.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

«Программа развития детского здравоохранения»;

«Обеспечение кадрами»; «Создание единого цифрового контура";

«Развитие экспорта медицинских услуг».

Строительство модульно-блочных ФАПов в селах:

Турдаково-3,4 млн.рублей;

Жаренки-3,4 млн.рублей;

Л.Майдан-3,4млн.рублей;

Солдатское-3,4млн.рублей.

Подключены системы э/с,газ, вода. Завершено благоустройство. Освоено13,6млн.рублей

9. Цифровая экономика

Подключение социально-значимых объектов на территории Ардатовского муниципального района к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2019-2021 годах.

В 2020 году будет подключено 17 объктов:6 школ; 6 администрации; 5 ФАПов на сумму 10,8 млн.рублей

10.Культура

Реализация национального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. Увеличение на 15 % посещений организаций культуры, Развитие национального проекта цифровая культура.

Приобретение музыкального оборудования на сумму 4,983 млн.рублей, из плана 4,983 млн.рублей  (приобретено пианино,гусли,аккордеон, мультимедийное оборудование, баян и учебный материал.)

11. Малое и среднее предпринимательство

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Район дает информацию по показателю «Обеспечение доступа субъектов МСП к имуществу». (без денег).

Общая сумма на 2020 год-  314,5 млн.рублей, освоено за январь-ноябрь 297,5 млн.рублей.( 95 %)(  садик -17;).

По второму вопросу выступил глава Ардатовского муниципального района Антипов А.Н., который обозначил задачи на предстоящий 2021 год.

Предполагается строительство бассейна, водопровода по ул.Березовой, капитальный ремонт Октябрьского ДК по Программе развития сельских территорий. Продолжится реализация национальных проектов: Демография, Образование, Жилье и городская среда, Безопасные и качественные дороги, Цифровая экономика и др.