Справка о ходе реализации нац. проектов  по выполнению Указа Президента РФ от 7.05.2018№  204
 Прогноз на 2020 год, реализация за  2020 года.
В целях  выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018№  204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2020 году  предполагается участие  Ардатовского муниципального района  в реализации 8 проектов  из 12.
 1.Демография.
    Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом»( кратко«Спорт-норма жизни») предусматривает в 2020 году строительство площадки ГТО в г.Ардатов  стоимостью 2,4 млн.рублей. Площадка установлена.
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки  повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».
 За период 2019-2020 гг. в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в ГБСУ СОССЗН РМ «Ардатовский психоневрологический интернат» завершено строительство двух спальных корпусов общей площадью 2039 кв. м, сметной стоимостью 144,2 млн. рублей. 
Приобретен автомобиль Ларгус для доставки населения пожилого возраста в больницу - 0,8 млн. рублей. 
В рамках национального проекта Демография регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного  образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 г. введен в действие детский сад в г. Ардатов на 250 мест. 
2.Здравоохранение. 
В 2020 г. в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» установлены модульно фельдшерско-акушерские пункты в с. Солдатское, с. Турдаково, с. Л.Майдан, с. Жаренки.
Освоено13,6 млн.рублей
3.Образование. 
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в 2019 г. создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Редкодубская СОШ», с 1 сентября 2020 г. работают аналогичные образовательные центры на базе школ: МБОУ «Низовская СОШ», МБОУ «Баевская СОШ», МБОУ «Ардатовская ООШ». Получено оборудование на сумму более 3,9 млн. рублей. 

В рамках реализации проекта Цифровая образовательная среда приобретено интерактивное оборудование в Ардатовскую и Тургеневскую СОШ  на сумму 4,2 млн.рублей.

4.Жилье и городская среда.
    Завершено  благоустройство дворовых территорий в городе Ардатов и поселке Тургенево по Программе комфортная городская среда – 2,4  млн.рублей. Освоено 2,4 млн.рублей 100%.
Город Ардатов-1,366 млн.рублей, благоустройство 4 дворовых территорий; пос.Тургенево- 1,076 млн.рублей, благоустройство 2 дворовых территорий.

Общественные территории- благоустройство парка в г.Ардатов -19,2 млн.рублей 19,2 млн.рублей 100%.

6.Безопасные и качественные дороги.
 В рамках реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 г. отремонтировано 7,8 км дорог: в том числе, в с. Чукалы протяженностью 1,9 км (объем финансирования 8276,9 тыс. руб. - средства местного бюджета), капитальный ремонт автодороги г. Ардатов - с. Редкодубье -                   с. Михайловка протяженностью 5,9 км в Ардатовском муниципальном районе (объем финансирования 91,5 млн. руб.).
[bookmark: _GoBack]   9. Цифровая экономика
 Подключение социально-значимых объектов на территории Ардатовского муниципального района к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2019-2021 годах. 
В 2020 году   подключено 17 объектов: 2 школы; 3 администрации; 12 ФАПов на сумму 10,8 млн.рублей
10.Культура
 В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в                     2020 г. приобретено музыкальное оборудование на сумму 4,983 млн. руб., (приобретены пианино, гусли, аккордеон, мультимедийное оборудование, баян и учебный материал)

11. Малое и среднее предпринимательство  
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Район дает информацию по показателю «Обеспечение доступа субъектов  МСП к имуществу».(без денег). 
Общий объем финансирования в 2020 г. составил 367 млн. руб. из них за счет средств федерального бюджета – 363 млн. руб. (99%); за счет средств регионального бюджета 3,6 млн. руб. (1%); за счет местного бюджета -              0,4 млн. руб. (0,1%).





