## Аркуш1
Информация о реализации национальных проектов в Ардатовском муниципальном районе на 1.01.2022 года | [7 empty] | РФ | РМ | местн.
Наименование проекта | заказчик | Текущий статус СМР на 27.04.2021 года | Начало строительства | Дата завршения контракта | План СМР млн.рублей | Выполнение СМР | %
"Безопасные и качественные дороги"
Капитальный ремонт дороги подъезд к с.Кученяево 3,921 км | ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" | Заключен контракт от 20.03.2021 года(МАПО ТРАНС) | 1.07.2021 г. | 30.09.2021 г. | 39.6 | 39.6 | 100 | 0 | 39.6
Капитальный ремонт дороги подъезд к с.Кечушево 1,8 км | ГКУ "Упрдор Республики Мордовия" | Заключен контракт от 24.02.2021 года(МАПО ТРАНС) | 1.06.2021 г. | 30.09.2021 г. | 21.5 | 21.5 | 100 | 0 | 21.5
Жилье и городская среда
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Молодежная д.16 а в городском поселении Тургенево; благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Молодежная д.24 городского поселения Тургенево. | Администрация Тургеневского городского поселения | Заключен контракт от 26.10.2020 года (МП"Тургеневжилкомхоз") Проплачен и завезен материал на сумму 180,0 тыс.рублей: песок, поребрик, щебень. | 15.04.2021 г. | 1.08.2021 г. | 0.83 | 0.83 | 100 | 0 | 0.83 | 0.083
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Садовая 49а в городе Ардатов. | Администрация городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района | Контракт подписан,дата заключения 23.10.2020 года(МУП Ардатовское ЖКХ). | 15.04.2021 г. | 1.08.2021 г. | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 1.48 | 0.15
Образование | ОАО "АСТЗ"
"Современная школа""Точки роста" |  | Отправлено гарантийное письмо в Министерство образования РМ на формирование комплектов оборудования для создания центров образования естественно-технологического профиля"Точек роста" на базе МБОУ Ардатовской СОШ и МБОУ Тургеневской СОШ. |  |  | 0
Производительность труда и поддержка занятости
ОАО "АСТЗ" Производительность труда и поддержка занятости. Адресная поддержка повышения производительности труда. |  | Заключено соглашение с Федеральным центром компетенций о внедрении на предприятии "Бережливого производства".Сотрудники прошли обучение, начата работа.Приказом ОАО АСТЗ создана рабочая группа в составе 15 человек, вплотную будут заниматься 4-5 человек | Прошли обучение Обучение проводилось тренерами ФЦК,тема: Основы бережливого производства. Подписаны на сайт"Производительность труда", часть обучения проходила в очном режиме, часть-вебинары.Разработана карточка проекта, определен круг лиц, темы,поток " Семейство светильников "Космос"", цели проекта-ежегодный увеличение производства выпуска 5%, трехлетний период.1-й год пилотный,2 и 3 - тиражирование. на постоянной основе работает тренер ФЦК-Хайдуров Андре Николаевич.В настоящее время кандидаты во внутренние тренеры готовят презентации для участия в конкурсе ФЦК 12 мая. В результате достижения поставленных целей ,после аудита в октябре т.г. от ФЦК, предприятие удет иметьвозможность получить льготный кредит под 1 % до 300,0 млн.рублей. |  | 0
Строительство многоквартирного жилого дома в г.Ардатов для переселения из аварийного ветхого жилья(под выкуп) | Администрация г.Ардатов | Застройщик ООО "Стройинвест и К", площадь -409 кв.м. |  | срок сдачи-1.11.21 г. |  | 10.53 | 10.53 | 100
Благоустройство площади по ул.Дючкова в г.Ардатов | Городское поселение Ардатов | Подрядчик ООО"Промстрой" | 100% Подрядчик готовит формы К-3,К-2. |  | 50 | 50 | 100
итого: |  |  |  |  | 123.9 | 123.9 | 100