## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования в Республике Мордовия
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2021 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2021 год | фактическое значение показателя 2021год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Направление 1 Сохранение и развитие человеческого потенциала
Задача 1.1. Развитие жилищного строительства в Ардатовском муниципальном районе
1.1.1. | Создание условий для повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства | Зам. Главы Забелин Д.В. | Ввод жилья индивидуальными застройщиками | 4800 | 4925 | Увеличение за счет строительства 8 кв.жилого дома по программе переселение из ветхого и аварийного жилья в г.Ардатов | всего: | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.2. | Создание условий для увеличения площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | Зам. Главы Забелин Д.В. | Строительство новых жилых домов | 29.1 | 31.7 | Увеличение за счет реализации программы переселение из ветхого и аварийного жилья в г.Ардатов | всего: | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.3. | Проведение мероприятий по проведению правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями федерального законодательства | Зам. Главы Забелин Д.В. | Утверждение правил застройки по всем городским(сельским) поселениям муниципального района |  |  | Правила застройки утверждены по всем городским(сельским) поселениям муниципального района | всего: | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 100 |  | 0
внебюджетные средства
1.1.4. | Предоставление семьям , имеющих трех и более детей, земельных участков бесплатно | Зам. Главы Забелин Д.В. | Предоставление земельных участков | 0 | 10 | В 2021 году предоставлено 10 участков семьям, имеющим трех и более детей, площадью 11880 кв.м. | всего: | 0 | 79.3
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет |  | 79.3
внебюджетные средства
1.1.5. | Подготовка (внесение изменений) документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | Зам. Главы Забелин Д.В. | Подготовлены изменения в генеральный план, правил землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения в части увеличения земельного фонда для строительства индивидуальных жилых домов |  |  | Проект Генерального плана, правил землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения находится на согласовании в министерствах РФ | всего: | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.6. | Обеспечение доступной средой жизнедеятельности для маломобильных групп населения при строительстве жилья | Зам. Главы Забелин Д.В. | При разработке проекта учитывать мероприятия для маломобильных групп населения |  |  | При строительство 8 кв.жилого дома по программе переселение из ветхого и аварийного жилья предусмотрены мероприятия для маломобильных групп | всего: | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.7. | Предоставление молодым семьям -участникам социальных выплат на прибретение жилья экономкласса или строительства жилого дома экономкласса | Зам.главы Еремина Н.В. | Получение социальной выплаты на приобретение жилья молодыми семьями | 2 | 1 | В 2021 году социальную выплату на приобретение жилья получила 1молодая семья | всего: | 14930.72 | 3554.909 | 23.8094
[7 empty] | федеральный бюджет | 4061.13 | 966.935 | 23.8095
[7 empty] | республиканский бюджет | 1015.28 | 241.734 | 23.8096
[7 empty] | местный бюджет | 149.31 | 35.549 | 23.8089
[7 empty] | внебюджетные средства | 9705 | 2310.691 | 23.8093
Направление 2. Развитие жилищно-коммунальной сферы
Задача 2.1. Повышение качества услуг, оказываемых населению
2.1.1. | Увеличение удовлетворенности граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | Зам.главы Забелин Д.В. | % от числа опрошенных | 94 | 90.3 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами в среднем по муниципальному образованию составил 90,3% и снизился на 6,8 п.п. относительно уровня 2020 г. | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.1.2. | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Зам.главы Забелин Д.В. | Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 4 | В 2021 году жильем обеспечено 4 человека из данной категории | всего: | 2203 | 5200 | 236.0418
[7 empty] | федеральный бюджет | 2203 | 4160 | 188.8334
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 1040
местный бюджет
внебюджетные средства
2.1.3. | Благоустройство дворовых территорий | Зам.главы Забелин Д.В. | единиц, Наименование работ в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт проезда дворовой территории; ремонт тротуара; установка скамеек; установка урн; установка светильников наружного освещения;установка детской площадки; строительство парковки | 8 | 3 | В 2021 году благоустроено 3 дворовые территории: 1 в г.Ардатов и 2 в пгт.Тургенево | всего: | 2296.7 | 2330.104 | 101.4544
[7 empty] | федеральный бюджет | 2228.5 | 2260.2 | 101.4225
[7 empty] | республиканский бюджет | 45.4 | 46.603 | 102.6498
[7 empty] | местный бюджет | 22.8 | 23.301 | 102.1974
внебюджетные средства
Направление 3. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг
Задача 3.1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
3.1.1. | Содержание автомобильных дорог местного и межмуниципального значения | Зам.главы Забелин Д.В. | Содержание автомобильных дорог местного значения в осенний, летний и зимний период |  |  | Протяженности сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района 514,8 км. | всего: | 9439.5 | 14236.2 | 150.8152
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 9439.5 | 14236.2 | 150.8152
внебюджетные средства
3.1.2. | Ремонт автомобильных дорог | Зам.главы Забелин Д.В. | км | 0.82 | 0.92 | В рамках фед проекта «Региональная и местная дорожная сеть"в г.Ардатов произведен ремонт дороги по улице Ленинская стоим. 3260 тыс. руб. | всего: | 3679.86 | 4286.829 | 116.4944
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 3115.867 | 3115.867 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 563.993 | 1170.962 | 207.62
внебюджетные средства
3.1.4. | Увеличение удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания |  | % | 88 | 81.7 | Уровень удовлетворенности населения транспортным обслуживанием в среднем по муниципальному образованию составил 81.7% и снизился на 13,4 п.п. относительно уровня 2020 г. | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 4. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
Задача 4.1. Повышение качества доступности образования
4.1.3. | СтроительствоМБДОУ в пгт.Тургенево на 70 мест | Зам. Главы Еремина Н.В. | ед | 1 |  | Строительство детского сада в пгт.Тургенево отложен на неопределенный срок | всего: | 48300 | 0 | 0
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 44800
[7 empty] | местный бюджет | 3500
внебюджетные средства
Направление 5. Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечение доступа к культурным ценностям
Задача 5.1. Обеспечение культурного роста населения
5.1.1. | Строительство центра культурного развития в п.Тургенево | Зам. Главы Еремина Н.В. | ед | 1 |  | В 2023 году планируется провести капитальный ремонт имеющегося здания ДК. В данный момент ПСД на капитальный ремонт ДК проходит государственную экспертизу. | всего: | 30000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 29106
[7 empty] | республиканский бюджет | 594
[7 empty] | местный бюджет | 300
внебюджетные средства
Направление 6. Создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
Задача 6.1. Развитие физической культуры и спорта
6.1.1. | Строительство спортивной площадки в пгт.Тургенево | Зам. Главы Еремина Н.В. | ед | 1 | 1 | Построена спортивная площадка, 18*30 ( 420 кв.м.) | всего: | 5366 | 1626.4 | 0
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 1138.48
[7 empty] | местный бюджет | 5366 | 458.805
[7 empty] | внебюджетные средства |  | 29.115
Направление 7. Рост доходного потенциала
Задача 7.1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
7.1.1. | Совершенствование бюджетного процесса в Ардатовском муниципальном районе, процедуры формирования и исполнения бюджета Ардатовского муниципального района | И.о.Зам. Главы Миганова Г.И. | Содержание управление финансов администрации муниципального района |  |  |  | всего: | 3896.2 | 6384.7 | 163.8699
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 3896.2 | 6384.7 | 163.8699
внебюджетные средства
7.1.2. | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | И.о.Зам. Главы Миганова Г.И. | Упрощение процедур получения муниципальных услуг и сокращение сроков их получения |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
7.1.3. | Развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства, развитие институтов финансового менеджмента | И.о.Зам. Главы Миганова Г.И. | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства |  |  |  | всего: | 10 | 10 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 0
внебюджетные средства
Направление 8. Снижение административных барьеров, повышение информационной открытости
Задача 8.1. Повышение эффективности муниципального управления
8.1.1. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления (противодействие коррупции, развитие муницпальной службы) | Руководитель аппарата Гаврилова О.С. |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
8.1.2. | Подготовка и повышение квалификации работников в органах местного самоуправления Ардатовского муниципального района | Руководитель аппарата Гаврилова О.С. | Повышение квалификации работников органов местного самоуправления | 8 | 16 | В период пандемии подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих проходило в дистанционном режиме | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Цель: Экономическое развитие, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Направление 1.Цель — повышение экономической эффективности промышленного производства
Задача 1.1.Развитие отраслей промышленности
1.1.1. | Содействие участию промышленного сектора в государственных программах поддержки промышленности | Зам.главы Забелин Д.В. | Уровень информированности предприятий промышленного сектора о программах поддержки промышленности, % | 100 | 100 | 100 | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.2. | ОАО "АСТЗ", "Программа перевооружения ОАО "Ардатовский светотехнический завод" для массового производства полупроводниковых осветительных приборов с LED источниками света". | Зам.главы Забелин Д.В. | Срок реализации 2016-2022 гг. Общая стоимость проекта 304,7 млн.руб. Планируемая проектная мощность - 5000 млн.руб. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест в целом по проекту - 62. |  |  | В 2021 году светильники АО «АСТЗ» внесены в Реестр ФАУ РОСДОРНИИ Министерства транспорта РФ и Минпромторга РФ. Получен сертификат на возможность применения световых приборов АО «АСТЗ» при проектировании сейсмостойких атомных станций | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.3. | Актуализация перечня инвестиционных проектов и их показателей эффективности, включая проекты малого бизнеса и проекты в сфере государственно-частного партнерства, реализуемых и планируемых к реализации | Зам.главы Забелин Д.В. | Актуализация перечня инвестиционных проектов и их показателей эффективности, включая проекты малого бизнеса и проекты в сфере государственно-частного партнерства, реализуемых и планируемых к реализации |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.1.4. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | Зам.главы Забелин Д.В. | Рост объема отгруженной промышленной продукции к уровню прошлого года, % | 128.8 | 108.5 | Рост объема за счет участия АО "АСТЗ" в реализации крупных промышленных: Газпром, АвтоВАЗ, ГАЗ, ЕВРАЗ, Северсталь, госпитали Минобороны РФ, атомные и гидроэлектростанции; освещение аэропортов, улиц и автомагистралей, школ, д/с и больниц Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов на всей территории РФ | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 2.Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
Задача 2.1.Развитие агропромышленного комплекса
2.1.1. | Производство продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств | И.о.Зам.главы Рябова А.В. | Валовое производство сельскохозяйственной продукции , млн.руб. | 1470.3 | 2179.9 |  | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Задача 2.2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
2.2.1. | Увеличение объемов продукции растениеводства | И.о.Зам.главы Рябова А.В. | млн.руб. | 805 | 1260.9 |  | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.2. | Увеличение производства зерна (в первоначальном оприходованном весе) | И.о.Зам.главы Рябова А.В. | тыс.тонн. | 69.2 | 56.308 | Урожайность зерновых в 2021 году составила 22,7 ц/га и снизилась к уровню 2020 года на 10,8 ц/га | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Задача 2.3.Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
2.3.1. | Увеличение объемов продукции животноводства | И.о.Зам.главы Рябова А.В. | млн.руб. | 655.3 | 918.9 | Рост производства молока и мяса за счет увеличения поголовья скота (КРС, свиней) | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Задача 2.4. Развитие мясного скотоводства
2.4.1. | Увеличение объемов производства скота и птицы | И.о.Зам.главы Рябова А.В. | Производство мяса, тыс.тонн. | 5.13 | 5.065 | Показатель не выполнен в связи с недополучением приплода ООО «Симбирский бекон». | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Задача 2.5.Развитие молочного животноводства
2.5.1. | Увеличение объемов производства молока | И.о.Зам.главы Рябова А.В. | тыс.тонн. | 15.5 | 12.8 | Закрытие животноводства ИП ГК(Ф)Х Анюшин С.П.(дойное стадо 80 гол), сокращение поголовье основного стада ООО Воля на 144 головы. | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.Повышение инвестиционной привлекательности
Задача 3.1.Создание благоприятного инвестиционного климата
Содействие инвестиционной деятельности в Ардатовском муниципальном районе
3.1.1. | Увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Зам.главы Забелин Д.В., Миганова Г.И. | млн.руб. | 326.1 | 365.834 | В 2021 году завершено строительство басейна в г.Ардатов(167,7 млн.руб), врачебной амбулатории в пгт.Тургенево (17,7 млн.руб). Филиалом АО "Газпром газораспределение Саранск" в г. Ардатове произведена замена 61 ГРПША и 3 станции котоидной защиты | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
|  |  | % к пред.году в сопоставимых ценах | 77 | 97.4 | Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году 376,381 млн.руб. | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
3.1.2. | Увеличение количества рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов | Зам.главы Забелин Д.В., Миганова Г.И. | единиц | 24 | 61 | В 2021году в рамках реализации инв проекта создано 33 раб места на АО "АСТЗ, 19 раб мест создано в введенном бассейне "Дельфин" | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Задача 3.2.Формирование комфортной среды проживания, активизация благоустройства
3.2.1. | Обеспечение (приобретение) жильем граждан, проживающих в сельской местности Ардатовского муниципального района | Зам.главы Забелин Д.В., Рябова А.В. | кв.м. | 600 |  | В 2021 году социальную выплату на улучшение жилищных условий в сельской местности не получали | всего: | 19700 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 1970 |  | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 4728 |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 197 |  | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 12805 |  | 0
3.2.2. | Обеспечение инженерной инфраструктуры и сельской местности Ардатовского муниципального района (строительство газопровода, строительство локальных сетей водоснабжения, распределительного водопровода) | Зам.главы Забелин Д.В. | единиц | 8 | 2 | 1.Введен в экспл.газопровод сред.давления 1,8 км в д.Суподеевка. 2. Стр-во водопровода по ул.Березовая в г.Ардатов протяж. 2,7 км. | всего: | 1598 | 35488.496 | 2220.807
[7 empty] | федеральный бюджет | 1053.9 | 3055 | 289.8757
[7 empty] | республиканский бюджет | 313.7 | 62.455 | 19.9091
[7 empty] | местный бюджет | 142.2 | 3.041 | 2.1385
[7 empty] | внебюджетные средства | 88.2 | 32368 | 36698.4127
Направление 4.Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача 4.1.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства путем развития институтов и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
4.1.1. | Создание условий для увеличения количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | единиц | 73 | -15 | Закрытие ИП в связи с переходом на новый налоговый режим (налог на профессиональный доход) | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.1.2. | Увеличение оборота малых и средних предприятий - всего, в сопоставимых ценах | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | тыс.руб. | 1624524 | 1004600 | Период пандемии отрицательно сказался на торговлю всех промышленных магазинов | всего: | 0 | 0 | 0 | 1308.2 | 1004.6
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.1.3. | Организация мероприятий по проведению семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | единиц | 1 | 7 | В дистанционном режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства проходили семинары по работе в период распространения новой короновирусной инфекции COVID 19 | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.1.4. | Организация бесплатных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | единиц | 30 | 45 | В период распространения новой короновирусной инфекции COVID 19 консультации проходили в дистанционном режиме | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Задача 4.2.Создание условий для совершенствования и развития инфраструктуры организаций,функционирующих на потребительском рынке
4.2.1. | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | тыс.руб. | 2255664 | 2193851.3 | Период пандемии отрицательно сказался на торговлю всех продовольственных и промышленных магазинов | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.2.2. | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | рублей | 95969 | 95885 | Снижение в связи с ограничениями, связ. с распространением короновирусной инфекции COVID-19 | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.2.3. | Оборот общественного питания | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | тыс.руб. | 44040 | 1374 | В период ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции COVID-19 работа предприятий общественного питания была приостановлена | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.2.4. | Повышение уровня обслуживания потребителей, внедрение новых видов услуг, обеспечение безопасности и качества потребительских товаров | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. |  |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.2.5. | Поддержка в продвижении продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | Реализация продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке муниципального района |  |  | Оказывается содействие по вопросам взаимодействия местных производителей с предприятиями торговли, а также увеличения объемов реализации товаров местных производителей | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.2.6. | Содействие развитию торговой деятельности потребительской кооперации | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. |  |  |  | Органы местной власти в пределах своей компетенции осущ в соответствии с законодательством мероприятия, содейств развитию торг деят-ти на территории района | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.2.7. | Мониторинг розничных цен на социально значимые товары на объектах розничной торговли | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | Мониторинг розничных цен на социально значимые товары на объектах розничной торговли |  |  | Еженедельно проводится мониторинг цен на социально-значимый ассортимент товаров первой необходимости на объектах рознич.торговли | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.2.8. | Обеспечить реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках в Ардатовском муниципальном районе | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | Реализация Плана мероприятий ("Дорожной карты") по развитию конкуренции |  |  | По развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата за 2021 год Ардатовский муниципальный район занял 1 место. | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.2.9. | Защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности товаров и услуг | И.о.Зам.главы Миганова Г.И. | Обеспечение защиты прав потребителей |  |  | В 2021 году было зафиксировано 8 обращений по защите прав потребителей | всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  |  | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 64.5 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 141519.98 | 73196.938 | 51.722
[7 empty] | федеральный бюджет | 40622.53 | 10442.135 | 25.7053
[7 empty] | республиканский бюджет | 54612.247 | 5645.139 | 10.3368
[7 empty] | местный бюджет | 23687.003 | 22401.858 | 94.5745
[7 empty] | внебюджетные средства | 22598.2 | 34707.806 | 153.5866